## Product Backlog
RecyTrack · Product Backlog
Ordenado por sprint y prioridad. Estado al 18 de octubre de 2026. Las columnas Prioridad, Puntos, Sprint y Estado son editables.
ID | Orden | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Puntos | Sprint | Estado | Origen | Observaciones
PB-01 | 1 | E2 · Registro por QR | Como colaborador, quiero indicar el material y la talla de la bolsa con una referencia visual, para que la app estime los kilos sin que yo pese nada. | Si el contenedor es de un material, queda fijado. Tallas S, M, L y XL. Los kilos salen de la tabla y no se pueden escribir a mano. | Must | 3 | S1 | Hecho | Informe 1.5, obj. 2
PB-02 | 2 | E2 · Registro por QR | Como colaborador, quiero escribir el código impreso bajo el QR cuando la cámara no lo lee, para no perder el registro. | El código manual se valida igual que el escaneado. | Must | 1 | S1 | Hecho | Informe 1.5, S2 | Mitiga la poca luz junto a los contenedores.
PB-03 | 3 | E2 · Registro por QR | Como colaborador, quiero ver el historial de mis depósitos y el estado de cada uno, para saber si fueron validados. | Cada depósito muestra estado y fecha de cada etapa. Se agrupa por mes. | Must | 3 | S1 | Hecho | Informe 1.5, S2
PB-04 | 4 | E1 · Incorporación y acceso | Como colaborador, quiero entrar con mi cuenta de Google o de Microsoft, para no tener que recordar otra contraseña. | Los botones funcionan en la versión web e instalada. La primera vez se crea la cuenta como colaborador. | Should | 3 | S1 | Hecho | R8 | Microsoft acepta cuentas personales y de Microsoft 365.
PB-05 | 5 | E3 · Validación diaria | Como colaborador, quiero recibir un aviso cuando mi depósito es validado, rechazado o certificado, para saber que mi aporte cuenta. | El aviso aparece en la campana con contador de nuevos. | Should | 1 | S1 | Hecho | Informe 1.5
PB-06 | 6 | E1 · Incorporación y acceso | Como equipo de desarrollo, quiero el modelo de planta, áreas y contenedores con punto limpio, con las reglas del administrador de planta, para que el panel guarde la configuración de forma segura. | Existen las colecciones de planta y áreas. Solo el administrador de la planta escribe áreas, contenedores y asignaciones. Las pruebas de reglas pasan contra el emulador. | Must | 8 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #38, aprobado por Álvaro, y PR #39, aprobado por Vicente).
PB-07 | 7 | E7 · Panel web del administrador | Como administrador, quiero un panel de escritorio con menú lateral al entrar desde el computador, para gestionar el programa con comodidad. | Al entrar con rol administrador en una pantalla ancha se muestra el panel. Vive en la misma app. | Must | 5 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 7 | Terminada en el S2 (PR #43, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-08 | 8 | E1 · Incorporación y acceso | Como administrador, quiero crear las áreas de la planta con su código de ingreso y su dotación, para medir la participación de cada una. | Cada área tiene nombre, código único y dotación. El código no se repite entre áreas. | Must | 3 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 1 | Terminada en el S2 (PR #44, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-09 | 9 | E2 · Registro por QR | Como administrador, quiero crear contenedores indicando su punto limpio y material, e imprimir su QR, para instalarlos en la planta. | Cada contenedor tiene código aleatorio, punto limpio y material (o mixto). El QR se imprime con el código visible debajo. | Must | 5 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #44, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-10 | 10 | E7 · Panel web del administrador | Como administrador, quiero ver la lista de colaboradores con su área y último depósito, y poder cambiarlos de área, para mantener los datos al día. | Lista filtrable por área. Solo el administrador puede cambiar el área de una persona. | Must | 5 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 7 | Terminada en el S2 (PR #44, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-11 | 11 | E3 · Validación diaria | Como administrador, quiero asignar al validador y a su suplente desde el panel, para que la ronda no dependa de una sola persona. | Se elige titular y suplente entre los colaboradores. El cambio se refleja en sus permisos. | Must | 3 | S2 | Hecho | R3 | Terminada en el S2 (PR #44, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante). No se usan códigos para el validador.
PB-12 | 12 | E2 · Registro por QR | Como administrador, quiero cambiar el código de un contenedor si se filtra, para que no se registre desde otro lugar. | El código anterior queda inactivo y el nuevo QR se puede imprimir. | Should | 2 | S2 | Hecho | Informe 1.5 | Terminada en el S2 (PR #44, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-13 | 13 | E1 · Incorporación y acceso | Como colaborador, quiero unirme a mi área con el código que me entrega el administrador, para que mis depósitos sumen a mi área. | Un código inválido muestra un error claro. Un colaborador pertenece a una sola área. | Must | 5 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 1 | Terminada en el S2 (PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante). Muestra el nombre del área antes de unirse.
PB-14 | 14 | E1 · Incorporación y acceso | Como colaborador, quiero crear mi cuenta sin elegir un rol, para que el registro sea más simple y nadie se asigne permisos. | El registro no muestra selector de rol. Toda cuenta nueva nace como colaborador. | Must | 1 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #38, aprobado por Álvaro, y PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-15 | 15 | E1 · Incorporación y acceso | Como colaborador, quiero que mis depósitos se guarden sin mi nombre, para que mis compañeros solo vean los totales de mi área. | El registro guarda el id del colaborador, la planta y el área, sin nombre. Solo el administrador puede leer los perfiles de su planta. | Must | 3 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #38, aprobado por Álvaro).
PB-16 | 16 | E2 · Registro por QR | Como colaborador, quiero escanear el QR del contenedor, para registrar mi depósito sin escribir nada. | La cámara lee el QR en el navegador. El contenedor se valida contra la planta. El depósito queda pendiente. | Must | 5 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 2 | Terminada en el S2 (PR #39, aprobado por Vicente). El contenedor se valida contra la planta.
PB-17 | 17 | E2 · Registro por QR | Como equipo de desarrollo, quiero que cada depósito sume al área de quien lo registra y no al contenedor, para que los puntos limpios se compartan entre áreas. | Un depósito en cualquier contenedor de la planta suma al área del colaborador. | Must | 3 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #38, aprobado por Álvaro).
PB-18 | 18 | E3 · Validación diaria | Como equipo de desarrollo, quiero las reglas de seguridad del validador, para que solo él pueda validar o rechazar y solo en su planta. | Las reglas permiten al validador pasar depósitos de pendiente a validado o rechazado y nada más. Pruebas de reglas pasan. | Must | 5 | S2 | Hecho | R3 | Terminada en el S2 (PR #39, aprobado por Vicente).
PB-19 | 19 | E3 · Validación diaria | Como validador, quiero ver los depósitos pendientes agrupados por contenedor, para revisarlos en una sola pasada. | Cada contenedor muestra cuántos depósitos tiene y sus tallas. No se valida bolsa por bolsa. | Must | 3 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 3 | Terminada en el S2 (PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-20 | 20 | E3 · Validación diaria | Como validador, quiero marcar cada contenedor como Conforme, Con observación o Sin material, para registrar lo que encontré. | Cada resultado se guarda en una escritura atómica. Con observación pide el material encontrado. Sin material rechaza los depósitos. | Must | 3 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 3 | Terminada en el S2 (PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-21 | 21 | E3 · Validación diaria | Como validador, quiero una vista que solo muestre la validación, para no confundirme con funciones de administración. | Al entrar con rol validador solo se ve la ronda. No hay acceso al panel. | Must | 5 | S2 | Hecho | R3 | Terminada en el S2 (PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-22 | 22 | E4 · Registro de retiros | Como administrador, quiero registrar cada retiro con fecha, quién retira, número de guía, contenedores y peso opcional, para certificar en ese mismo registro los depósitos validados. | El retiro y la certificación se guardan juntos o no se guarda nada. Sin guía se puede registrar igual. | Must | 8 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 4; R5 | Terminada en el S2 (PR #46 y #47, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-23 | 23 | E4 · Registro de retiros | Como equipo de desarrollo, quiero eliminar la vista y el código de gestor, para que la app quede con los tres roles definidos. | No existe pantalla ni rol de gestor. Las reglas no aceptan ese rol. | Must | 2 | S2 | Hecho | R5 | Terminada en el S2 (PR #38, aprobado por Álvaro, y PR #39, aprobado por Vicente).
PB-24 | 24 | E5 · Reportes y certificados | Como colaborador, quiero descargar mi certificado mensual en PDF, para tener evidencia de lo que reciclé. | Incluye kilos del mes, desglose por material, código único y detalle de cada depósito. | Must | 3 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 5 | Terminada en el S2 (PR #38, aprobado por Álvaro). El certificado incluye el área.
PB-25 | 25 | E5 · Reportes y certificados | Como administrador, quiero descargar el reporte mensual de la planta en PDF, para presentarlo en la gestión de sustentabilidad. | Incluye participación por área, kilos por material, tiempos de cada etapa y observaciones. Se genera sin intervención manual. | Must | 5 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 5 | Terminada en el S2 (PR #46, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-26 | 26 | E8 · Piloto y calidad | Como equipo de desarrollo, quiero borrar los datos y cuentas de prueba, para partir el piloto en limpio. | Respaldo exportado antes de borrar. La base queda sin datos de prueba. | Must | 2 | S4 | Pendiente | Plan RecyTrack Viña | Pendiente para antes del piloto (#36).
PB-27 | 27 | E8 · Piloto y calidad | Como administrador de la viña, quiero que mi planta, mi cuenta, las áreas, los contenedores y el validador queden configurados, para empezar el piloto. | La contraparte entra al panel y ve su planta lista. | Must | 3 | S4 | Pendiente | Plan RecyTrack Viña | Depende de los datos que entregue la viña (#36).
PB-28 | 28 | E4 · Registro de retiros | Como administrador, quiero que al registrar el retiro se cierren las observaciones de esos contenedores, para no arrastrarlas al mes siguiente. | Las observaciones de los contenedores retirados quedan atendidas con el código del retiro. | Should | 2 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #46, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-29 | 29 | E4 · Registro de retiros | Como administrador, quiero ver los retiros del mes con su guía y si el peso es estimado o verificado, para respaldar el reporte. | Lista ordenada por fecha. Un retiro con peso se marca como verificado. | Should | 3 | S2 | Hecho | Lienzo del panel | Terminada en el S2 (PR #46, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-30 | 30 | E3 · Validación diaria | Como validador, quiero recibir un aviso cuando hay depósitos por validar, para hacer la ronda a tiempo. | El aviso aparece en la campana y como banner al abrir la app. | Should | 2 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-31 | 31 | E6 · Campañas y ranking por área | Como colaborador, quiero ver el ranking de áreas ordenado por participación, para saber cómo va mi área frente a las demás. | Ordena por porcentaje de la dotación que recicló en el mes. Muestra EcoPuntos por área. No muestra personas. | Must | 5 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 6 | Terminada en el S2 (PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-32 | 32 | E6 · Campañas y ranking por área | Como administrador, quiero crear una campaña con meta de participación, incentivo y fecha de término, para motivar a las áreas. | Una campaña activa por planta. La meta nunca se expresa en kilos. | Must | 5 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 6 | Terminada en el S2 (PR #45, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-33 | 33 | E7 · Panel web del administrador | Como administrador, quiero ver un resumen del mes con participación, depósitos validados, kilos estimados, rondas y observaciones, para saber cómo va el programa. | Los indicadores coinciden con el reporte mensual del mismo período. | Must | 5 | S2 | Hecho | Informe 1.5, obj. 7 | Terminada en el S2 (PR #43 y #49, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-34 | 34 | E6 · Campañas y ranking por área | Como colaborador, quiero ver en Inicio el lugar de mi área y el incentivo vigente, para saber por qué estamos compitiendo. | Tarjeta con área, posición en el ranking, avance de la campaña e incentivo. | Should | 3 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-35 | 35 | E7 · Panel web del administrador | Como administrador, quiero ver el calendario de rondas del mes y la ronda de hoy, para saber si el validador está cumpliendo. | Cada día se marca como completado o no según las validaciones registradas. | Should | 5 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #45, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-36 | 36 | E6 · Campañas y ranking por área | Como colaborador, quiero seguir teniendo la misión semanal y sus puntos, para tener una meta personal corta. | La misión rota cada semana y se calcula con depósitos no rechazados. | Could | 1 | S2 | Hecho | Arquitectura general (Fase 1) | Terminada en el S2 (PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-37 | 37 | E7 · Panel web del administrador | Como administrador que entra desde el celular, quiero un mensaje que me pida abrir el panel en el computador, para no operar en una pantalla pequeña. | En pantallas angostas se muestra el mensaje en lugar del panel. | Could | 1 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #43, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-38 | 38 | E8 · Piloto y calidad | Como equipo, quiero ejecutar el plan de pruebas y medir las métricas del piloto, para comprobar si se cumplieron los objetivos. | Se mide lectura de QR, rondas completadas, tiempo de la cadena, participación por área y documentos emitidos. | Must | 5 | S6 | Pendiente | Informe 1.5, obj. 8
PB-39 | 39 | E8 · Piloto y calidad | Como equipo, quiero corregir los errores que aparezcan en el piloto, para cerrar con un producto estable. | Los errores reportados quedan registrados y se resuelven por prioridad. | Must | 5 | S6 | Pendiente | Informe 1.5, S6
PB-40 | 40 | E5 · Reportes y certificados | Como administrador, quiero que la masa aparezca como verificada cuando el retiro tiene peso, para no presentar estimaciones como mediciones. | Reporte y certificado distinguen kilos estimados y verificados. | Should | 3 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #46, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-41 | 41 | E1 · Incorporación y acceso | Como colaborador, quiero que toda la app use el nombre RecyTrack y el vocabulario de la planta, para reconocerla como el programa de mi lugar de trabajo. | El nombre RecyTrack aparece en la app, el ícono instalable y los PDF. Todos los textos hablan de colaboradores, áreas y puntos limpios. | Should | 3 | S2 | Hecho | R1, R7 | Terminada en el S2 (PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-42 | 42 | E1 · Incorporación y acceso | Como colaborador, quiero ver mi área en Mi cuenta sin poder cambiarla yo, para que nadie suba la participación cambiándose. | Mi cuenta muestra el área sin opción de editarla. Las reglas rechazan que un colaborador cambie su propia área. | Should | 2 | S2 | Hecho | Plan RecyTrack Viña | Terminada en el S2 (PR #38, aprobado por Álvaro; PR #39, aprobado por Vicente; y PR #42, fusionado por el administrador sin aprobación de otro integrante).
PB-43 | 43 | E2 · Registro por QR | Como colaborador del turno de noche, quiero saber que mi depósito se valida en la ronda del día siguiente, para no pensar que se perdió. | Al registrar fuera del horario de ronda se muestra un aviso breve. | Could | 1 | S6 | Pendiente | Plan RecyTrack Viña | Estaba en el issue #30, pero no se implementó.
PB-44 | 44 | E8 · Piloto y calidad | Como administrador de la viña, quiero una dirección web con el nombre RecyTrack, para compartirla con los colaboradores. | La app responde en un sitio de hosting con el nombre RecyTrack. | Could | 1 | S6 | Pendiente | Plan RecyTrack Viña | Decisión abierta (P10).
PB-45 | 45 | E5 · Reportes y certificados | Como administrador, quiero exportar los datos del mes en CSV, para trabajarlos en una planilla. | El archivo trae un depósito por fila, sin nombres. | Could | 3 | Después del piloto | Pendiente | Lienzo del panel
PB-46 | 46 | E6 · Campañas y ranking por área | Como administrador, quiero tener varias campañas a la vez, por turno y con historial. | Fuera de la primera versión. | Won't | 8 | Después del piloto | Pendiente | Lienzo del panel | Se retoma si la viña lo pide.
PB-47 | 47 | E7 · Panel web del administrador | Como administrador, quiero configurar factores de estimación, topes anti-fraude, privacidad y consentimiento. | Fuera de la primera versión. | Won't | 13 | Después del piloto | Pendiente | Lienzo del panel

## Épicas
Épicas
Cada épica responde a un objetivo específico del informe de la Fase 1. Los totales se calculan desde el Product Backlog.
Épica | Nombre | Objetivo específico | Sprint principal | Historias | Puntos | Puntos hechos | Avance
E1 | Incorporación y acceso | 1. Incorporación de colaboradores y vinculación a un área | S1 | 8 | 28 | 3 | 10.71%
E2 | Registro por QR | 2. Registro de reciclaje por QR | S2 | 8 | 23 | 7 | 30.43%
E3 | Validación diaria | 3. Ronda diaria de validación | S3 | 7 | 22 | 1 | 4.545%
E4 | Registro de retiros | 4. Registro de retiros desde el panel | S4 | 4 | 15 | 0 | 0%
E5 | Reportes y certificados | 5. Reporte y certificado mensual automáticos | S4 | 4 | 14 | 0 | 0%
E6 | Campañas y ranking por área | 6. Campañas colectivas por área | S5 | 5 | 22 | 0 | 0%
E7 | Panel web del administrador | 7. Panel web del administrador | S5 | 6 | 34 | 0 | 0%
E8 | Piloto y calidad | 8. Piloto de cuatro semanas | S4 a S6 | 5 | 16 | 0 | 0%
Total |  |  |  | 47 | 174 | 11 | 6.322%

## Resumen por sprint
Resumen por sprint
Puntos comprometidos por sprint según el backlog. Semanas según la carta Gantt del informe de la Fase 1.
Sprint | Semanas | Objetivo del sprint | Historias | Puntos | Must (puntos) | Por ajustar (historias)
S1 | 5 y 6 | Arquitectura base, autenticación, roles y primeras versiones del registro por QR, la validación y los documentos | 5 | 11 | 7 | 0
S2 | 7 y 8 | Configurar la planta desde el panel web: áreas, contenedores y QR, personas y validador | 7 | 31 | 29 | 0
S3 | 9 y 10 | Colaborador y validador sobre el modelo de áreas | 9 | 33 | 33 | 5
S4 | 11 y 12 | Retiros, reportes, certificados y preparación del piloto | 9 | 30 | 23 | 3
S5 | 13 y 14 | Panel web, campañas y ranking por área | 7 | 25 | 15 | 2
S6 | 15 a 17 | Pruebas, métricas del piloto, correcciones y terminaciones | 7 | 20 | 10 | 1
Después del piloto | — | Funciones del lienzo que quedan fuera de la primera versión | 3 | 24 | 0 | 0
Total |  |  | 47 | 174 | 117 | 11
La velocidad real de cada sprint se registra en el Sprint Backlog, una vez cerrado el sprint.

## Leyenda
Cómo leer y mantener el backlog
Formato de las historias | Como <usuario>, quiero <acción>, para <beneficio>. Las historias técnicas usan "Como equipo de desarrollo".
Prioridad (MoSCoW) | Must: sin esto no hay piloto. Should: importante, pero el piloto puede partir sin ello. Could: deseable si sobra capacidad. Won't: fuera de esta versión, queda registrado.
Puntos | Estimación relativa de esfuerzo en escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Es una estimación inicial: se ajusta en la planificación de cada sprint.
Sprint | S1 a S6: sprint en que se terminó o en que se compromete la historia. Después del piloto: fuera de la primera versión.
Estado | Hecho: terminado según la definición de terminado. En curso: comprometido en el sprint actual. Por ajustar: existe una primera versión y falta ajustarla al modelo de áreas. Pendiente: no se ha comenzado.
Origen | De dónde sale la historia: informe de la Fase 1 (objetivo o sprint), Plan RecyTrack Viña, lienzo del panel o un requerimiento registrado (R1 a R8).
Celdas editables | Prioridad, Puntos, Sprint y Estado (texto azul, con lista desplegable). Las hojas Épicas y Resumen por sprint se recalculan solas.
Nuevas historias | Se agregan al final de la tabla con el siguiente ID y luego se reordena la columna Orden.