## Resumen
RecyTrack · Sprint Backlog del proyecto
Una hoja por sprint. Scrum Master: Matías Bustamante. Fechas según la carta Gantt del informe de la Fase 1, con la semana de receso de Fiestas Patrias.
Sprint | Semanas | Fechas | Objetivo | Estado | Historias | Puntos comprometidos | Puntos terminados | Avance
S0 | 3 y 4 | 31-08 al 11-09 | Validación en terreno del problema y de la ronda diaria con la viña. Sprint de levantamiento, sin historias de software. | Por confirmar | — | — | — | —
S1 | 5 y 6 | 21-09 al 02-10 | Arquitectura base, autenticación y roles, y primeras versiones del registro por QR, la validación por contenedor, los avisos y los documentos PDF. | Cerrado | 5 | 11 | 11 | 100%
S2 | 7 y 8 | 05-10 al 16-10 | Que el administrador pueda configurar la planta desde el panel web: crear las áreas, registrar los contenedores de cada punto limpio con sus QR, ver a las personas por área y asignar al validador y su suplente. | En curso | 7 | 31 | 0 | 0%
S3 | 9 y 10 | 19-10 al 30-10 | Que el colaborador registre en cualquier punto limpio sumando a su área, y que el validador haga la ronda desde su propia vista. | Planificado | 9 | 33 | 0 | 0%
S4 | 11 y 12 | 02-11 al 13-11 | Cerrar la cadena con el registro de retiros desde el panel, emitir el reporte y los certificados del mes, y dejar la planta lista para iniciar el piloto. | Planificado | 9 | 30 | 0 | 0%
S5 | 13 y 14 | 16-11 al 27-11 | Completar el panel con resumen y rondas, y activar las campañas y el ranking de áreas por participación, con el piloto en curso. | Planificado | 7 | 25 | 0 | 0%
S6 | 15 a 17 | 30-11 al 18-12 | Cerrar el piloto, medir las métricas comprometidas, corregir errores y terminar los detalles pendientes. | Planificado | 7 | 20 | 0 | 0%
Piloto | 13 a 17 | 16-11 al 18-12 | Cuatro semanas de uso en la planta, en paralelo con S5 y S6. Metas: 70 % de rondas completadas y 60 % de participación. | Planificado | — | — | — | —
Total |  |  |  |  | 44 | 150 | 11 | 7.333%
Las historias de cada sprint vienen del Product Backlog. Las que quedan para después del piloto no se asignan a ningún sprint. En el S2 se terminaron también historias planificadas para S3, S4 y S5; en sus hojas aparecen como Hecho con la fecha real.

## S1
RecyTrack · Sprint Backlog · Sprint 1
Semanas | 5 y 6
Fechas | 21 de septiembre al 2 de octubre de 2026
Objetivo del sprint | Arquitectura base, autenticación y roles, y primeras versiones del registro por QR, la validación por contenedor, los avisos y los documentos PDF.
Estado del sprint | Cerrado
Puntos comprometidos | 11
Puntos terminados | 11
Avance | 100%
Historias del sprint | [7 empty] | Resultado del sprint
ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable | Estado | Fecha de término | Criterios de aceptación | Se terminaron las historias del sprint y quedaron primeras versiones funcionando del escaneo QR, la validación por contenedor, el certificado y el reporte mensual, el ranking y la misión. Esas primeras versiones se ajustan al modelo de áreas en los sprints siguientes y por eso sus historias figuran en el sprint en que se terminan.
PB-01 | Como colaborador, quiero indicar el material y la talla de la bolsa con una referencia visual, para que la app estime los kilos sin que yo pese nada. | Must | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-24 | Si el contenedor es de un material, queda fijado. Tallas S, M, L y XL. Los kilos salen de la tabla y no se pueden escribir a mano.
PB-02 | Como colaborador, quiero escribir el código impreso bajo el QR cuando la cámara no lo lee, para no perder el registro. | Must | 1 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-21 | El código manual se valida igual que el escaneado.
PB-03 | Como colaborador, quiero ver el historial de mis depósitos y el estado de cada uno, para saber si fueron validados. | Must | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-24 | Cada depósito muestra estado y fecha de cada etapa. Se agrupa por mes.
PB-04 | Como colaborador, quiero entrar con mi cuenta de Google o de Microsoft, para no tener que recordar otra contraseña. | Should | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-30 | Los botones funcionan en la versión web e instalada. La primera vez se crea la cuenta como colaborador.
PB-05 | Como colaborador, quiero recibir un aviso cuando mi depósito es validado, rechazado o certificado, para saber que mi aporte cuenta. | Should | 1 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-23 | El aviso aparece en la campana con contador de nuevos.
Tareas
Tarea | Descripción | Historia | Horas est. | Responsable | Estado | Fecha | Issue / PR · Notas
T1-01 | Convertir la app en aplicación web instalable (PWA) | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-21
T1-02 | Escáner QR con la cámara del navegador y certificado PDF descargable | PB-16 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-21
T1-03 | Pantalla Mi cuenta y QR del contenedor visible para el administrador | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-21
T1-04 | Roles validados por código en el servidor: nadie se asigna permisos | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-22
T1-05 | Misión con incentivo editable por el administrador | PB-32 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-22
T1-06 | Barra de navegación inferior para quien recicla | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-22
T1-07 | Actualizar README y SETUP-FIREBASE al estado de la implementación | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-22
T1-08 | Misión semanal del sistema con EcoPuntos | PB-36 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-23
T1-09 | Inicio de sesión con Google | PB-04 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-23
T1-10 | Avisos de avance dentro de la app para cada rol | PB-05 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-23
T1-11 | Avisos como banner emergente en el momento del evento | PB-05 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-23
T1-12 | Registro por talla de bolsa en vez de peso | PB-01 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-24
T1-13 | Dibujo de referencia de cada talla de bolsa | PB-01 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-24
T1-14 | Ajustar los kilos estimados del metal a latas de aluminio y acero | PB-01 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-24
T1-15 | Certificado mensual con el detalle de cada depósito | PB-24 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-24
T1-16 | Detalle de cada depósito y descarga directa del certificado del mes | PB-03 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-24
T1-17 | Ranking con podio, brecha con el lugar de arriba y aporte propio | PB-31 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-25
T1-18 | Un QR por contenedor, con código aleatorio y material opcional | PB-09 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-25
T1-19 | Validación por contenedor en lugar de depósito por depósito | PB-19 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-25
T1-20 | Reporte de contenedores contaminados sin castigar a quienes separaron bien | PB-20 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-25
T1-21 | Ajustes visuales de los avisos de contaminación y los consejos | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-25
T1-22 | Cerrar brechas en las reglas de Firestore y agregar sus pruebas | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-28
T1-23 | Quitar el entorno de demostración de la app | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-28
T1-24 | Leer los registros según el rol de cada usuario | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-28
T1-25 | Pruebas automatizadas de la lógica de la app | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-28
T1-26 | Validar y rechazar en escrituras atómicas | PB-20 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-28
T1-27 | Reporte mensual en PDF para el administrador | PB-25 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-28
T1-28 | Reglas del repositorio por escrito (CONTRIBUTING.md y CLAUDE.md) | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-29 | PR #7, #8, #11
T1-29 | Nombre visible de la app: RecyTrack | PB-41 (1.ª versión) |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-29 | PR #10
T1-30 | Informe 1.5, justificación de tecnologías y presentaciones con el modelo de tres roles | Documentación |  | Matías Bustamante | Hecho | 2026-09-30 | PR #14, #16, #18
T1-31 | Diagramas de casos de uso y diagrama general de casos de uso | Documentación |  | Matías Bustamante | Hecho | 2026-09-30 | PR #14, #18
T1-32 | Diagrama de arquitectura general | Documentación |  | Matías Bustamante | Hecho | 2026-09-30 | PR #20
T1-33 | Inicio de sesión con Microsoft y su configuración documentada | PB-04 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-09-30 | PR #23
T1-34 | Mostrar el rol de quien recicla como colaborador | PB-41 (1.ª versión) |  | Matías Bustamante | Hecho | 2026-09-30 | PR #25
T1-35 | Pull requests sin issue y aprobación por cualquier integrante | Transversal |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-03 | PR #26
Tareas y fechas tomadas del historial del repositorio (commits y pull requests).

## S2
RecyTrack · Sprint Backlog · Sprint 2
Semanas | 7 y 8
Fechas | 5 de octubre al 16 de octubre de 2026
Objetivo del sprint | Que el administrador pueda configurar la planta desde el panel web: crear las áreas, registrar los contenedores de cada punto limpio con sus QR, ver a las personas por área y asignar al validador y su suplente.
Estado del sprint | Cerrado
Puntos comprometidos | 31
Puntos terminados | 0
Avance | 0%
Historias del sprint | [7 empty] | Burndown (puntos restantes)
ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable | Estado | Fecha de término | Criterios de aceptación | Día | Fecha | Ideal | Real | Calculado
PB-06 | Como equipo de desarrollo, quiero el modelo de planta, áreas y contenedores con punto limpio, con las reglas del administrador de planta, para que el panel guarde la configuración de forma segura. | Must | 8 | Vicente Torres y Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-06 | Existen las colecciones de planta y áreas. Solo el administrador de la planta escribe áreas, contenedores y asignaciones. Las pruebas de reglas pasan contra el emulador. | 1 | 2026-10-05 | 31 | 31 | 31
PB-07 | Como administrador, quiero un panel de escritorio con menú lateral al entrar desde el computador, para gestionar el programa con comodidad. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Al entrar con rol administrador en una pantalla ancha se muestra el panel. Vive en la misma app. | 2 | 2026-10-06 | 27.125 | 23 | 31
PB-08 | Como administrador, quiero crear las áreas de la planta con su código de ingreso y su dotación, para medir la participación de cada una. | Must | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Cada área tiene nombre, código único y dotación. El código no se repite entre áreas. | 3 | 2026-10-07 | 23.25 | 0 | 31
PB-09 | Como administrador, quiero crear contenedores indicando su punto limpio y material, e imprimir su QR, para instalarlos en la planta. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Cada contenedor tiene código aleatorio, punto limpio y material (o mixto). El QR se imprime con el código visible debajo. | 4 | 2026-10-08 | 19.375 | 0 | 31
PB-10 | Como administrador, quiero ver la lista de colaboradores con su área y último depósito, y poder cambiarlos de área, para mantener los datos al día. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Lista filtrable por área. Solo el administrador puede cambiar el área de una persona. | 5 | 2026-10-09 | 15.5 | 0 | 31
PB-11 | Como administrador, quiero asignar al validador y a su suplente desde el panel, para que la ronda no dependa de una sola persona. | Must | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Se elige titular y suplente entre los colaboradores. El cambio se refleja en sus permisos. | 6 | 2026-10-13 | 11.625 | 0 | 31
PB-12 | Como administrador, quiero cambiar el código de un contenedor si se filtra, para que no se registre desde otro lugar. | Should | 2 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | El código anterior queda inactivo y el nuevo QR se puede imprimir. | 7 | 2026-10-14 | 7.75 | 0 | 31
[8 empty] | 8 | 2026-10-15 | 3.875 | 0 | 31
Tareas | [7 empty] | 9 | 2026-10-16 | 0 | 0 | 31
Tarea | Descripción | Historia | Horas est. | Responsable | Estado | Fecha | Issue / PR · Notas | Real: anotar cada día el valor de Calculado. Feriados excluidos.
T2-01 | Definir los tipos de planta, área y contenedor con punto limpio en tipos.ts | PB-06 |  | Vicente Torres | Hecho | 2026-10-05 | PR #38
T2-02 | Servicios de lectura y escritura de la planta y sus áreas | PB-06 |  | Vicente Torres | Hecho | 2026-10-05 | PR #38
T2-03 | Reglas: el administrador de planta escribe áreas, contenedores y asignaciones solo de su planta | PB-06 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-05 | PR #39
T2-04 | Pruebas de reglas para áreas y contenedores (casos permitidos y rechazados) | PB-06 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-05 | PR #39
T2-05 | Crear la planta de prueba y la cuenta de administrador en la consola de Firebase | PB-06 |  | Álvaro Jaña | Por hacer
T2-06 | Mostrar el diseño de escritorio cuando entra un administrador en una pantalla ancha | PB-07 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #43
T2-07 | Menú lateral con las secciones del sprint: Áreas, Contenedores y QR, Personas | PB-07 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #43
T2-08 | Componentes base del panel (tablas, formularios, botones) a partir de los existentes | PB-07 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #43
T2-09 | Formulario para crear un área con nombre y dotación, con código de ingreso generado | PB-08 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #44
T2-10 | Lista de áreas con su código y dotación, con edición | PB-08 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #44
T2-11 | Regla y prueba: el código de un área no se repite | PB-08 |  | Vicente Torres | Por hacer |  | Las reglas no verifican que el código del área no se repita; pasa al S3
T2-12 | Llevar la gestión de contenedores al panel agregando el punto limpio | PB-09 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #44
T2-13 | Hoja de impresión de QR con el código visible bajo cada uno | PB-09 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #44
T2-14 | Desactivar un contenedor desde el panel | PB-09 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #44
T2-15 | Consulta de colaboradores de la planta con su área y último depósito | PB-10 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #44
T2-16 | Tabla de personas filtrable por área | PB-10 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #44
T2-17 | Cambiar de área a un colaborador, con regla que solo lo permite al administrador | PB-10 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Regla en PR #39 y pantalla en PR #44
T2-18 | Selector de validador titular y suplente en la sección Personas | PB-11 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #44
T2-19 | Guardar la asignación en la planta y regla que da el permiso de validador | PB-11 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | El permiso queda en el rol del perfil (PR #39); selector en PR #44
T2-20 | Llevar el cambio de código al panel y comprobar que el anterior queda inactivo | PB-12 |  | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | PR #44
T2-21 | Redactar los casos de prueba del sprint a partir de los criterios de aceptación | Transversal |  | Matías Bustamante | Hecho | 2026-10-18 | RecyTrack_Casos_de_Prueba_S2.docx; redactados después del cierre del sprint
T2-22 | Probar cada pull request antes de aprobarlo (pruebas de la app y de reglas) | Transversal |  | Matías Bustamante | Por hacer |  | En el S2 no se aprobaron pull requests (ver retrospectiva)
T2-23 | Actualizar la documentación técnica: modelo de datos y diagrama de componentes | Transversal |  | Matías Bustamante | Hecho | 2026-10-17 | Modelo de datos en PR #41 y Modelo 4+1 en PR #52
T2-24 | Preparar la revisión del sprint y la demostración a la contraparte de la viña | Transversal |  | Matías Bustamante | En curso |  | Demostración a la viña en curso
T2-25 | Facilitar la retrospectiva y registrar lo entregado | Transversal |  | Matías Bustamante | Hecho | 2026-10-16 | Retrospectiva del 16 de octubre (RecyTrack_Retrospectiva_S2.docx)
Responsables propuestos según los roles del informe de la Fase 1; se confirman en la planificación del sprint.

## S3
RecyTrack · Sprint Backlog · Sprint 3
Semanas | 9 y 10
Fechas | 19 de octubre al 30 de octubre de 2026
Objetivo del sprint | Que el colaborador registre en cualquier punto limpio sumando a su área, y que el validador haga la ronda desde su propia vista.
Estado del sprint | Planificado
Puntos comprometidos | 33
Puntos terminados | 0
Avance | 0%
Historias del sprint | [7 empty] | Burndown (puntos restantes)
ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable | Estado | Fecha de término | Criterios de aceptación | Día | Fecha | Ideal | Real | Calculado
PB-13 | Como colaborador, quiero unirme a mi área con el código que me entrega el administrador, para que mis depósitos sumen a mi área. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Un código inválido muestra un error claro. Un colaborador pertenece a una sola área. | 1 | 2026-10-19 | 33 |  | 33
PB-14 | Como colaborador, quiero crear mi cuenta sin elegir un rol, para que el registro sea más simple y nadie se asigne permisos. | Must | 1 | Vicente Torres y Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | El registro no muestra selector de rol. Toda cuenta nueva nace como colaborador. | 2 | 2026-10-20 | 29.3333 |  | 33
PB-15 | Como colaborador, quiero que mis depósitos se guarden sin mi nombre, para que mis compañeros solo vean los totales de mi área. | Must | 3 | Vicente Torres | Hecho | 2026-10-06 | El registro guarda el id del colaborador, la planta y el área, sin nombre. Solo el administrador puede leer los perfiles de su planta. | 3 | 2026-10-21 | 25.6667 |  | 33
PB-16 | Como colaborador, quiero escanear el QR del contenedor, para registrar mi depósito sin escribir nada. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-06 | La cámara lee el QR en el navegador. El contenedor se valida contra la planta. El depósito queda pendiente. | 4 | 2026-10-22 | 22 |  | 33
PB-17 | Como equipo de desarrollo, quiero que cada depósito sume al área de quien lo registra y no al contenedor, para que los puntos limpios se compartan entre áreas. | Must | 3 | Vicente Torres | Hecho | 2026-10-06 | Un depósito en cualquier contenedor de la planta suma al área del colaborador. | 5 | 2026-10-23 | 18.3333 |  | 33
PB-18 | Como equipo de desarrollo, quiero las reglas de seguridad del validador, para que solo él pueda validar o rechazar y solo en su planta. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-06 | Las reglas permiten al validador pasar depósitos de pendiente a validado o rechazado y nada más. Pruebas de reglas pasan. | 6 | 2026-10-26 | 14.6667 |  | 33
PB-19 | Como validador, quiero ver los depósitos pendientes agrupados por contenedor, para revisarlos en una sola pasada. | Must | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Cada contenedor muestra cuántos depósitos tiene y sus tallas. No se valida bolsa por bolsa. | 7 | 2026-10-27 | 11 |  | 33
PB-20 | Como validador, quiero marcar cada contenedor como Conforme, Con observación o Sin material, para registrar lo que encontré. | Must | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Cada resultado se guarda en una escritura atómica. Con observación pide el material encontrado. Sin material rechaza los depósitos. | 8 | 2026-10-28 | 7.3333 |  | 33
PB-21 | Como validador, quiero una vista que solo muestre la validación, para no confundirme con funciones de administración. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Al entrar con rol validador solo se ve la ronda. No hay acceso al panel. | 9 | 2026-10-29 | 3.6667 |  | 33
[8 empty] | 10 | 2026-10-30 | 0 |  | 33
Tareas | [7 empty] | Real: anotar cada día el valor de Calculado. Feriados excluidos.
Tarea | Descripción | Historia | Horas est. | Responsable | Estado | Fecha | Issue / PR · Notas
T3-01
T3-02
T3-03
T3-04
T3-05
T3-06
T3-07
T3-08
T3-09
T3-10
T3-11
T3-12
Las tareas se definen en la planificación del sprint, a partir de las historias comprometidas.

## S4
RecyTrack · Sprint Backlog · Sprint 4
Semanas | 11 y 12
Fechas | 2 de noviembre al 13 de noviembre de 2026
Objetivo del sprint | Cerrar la cadena con el registro de retiros desde el panel, emitir el reporte y los certificados del mes, y dejar la planta lista para iniciar el piloto.
Estado del sprint | Planificado
Puntos comprometidos | 30
Puntos terminados | 0
Avance | 0%
Historias del sprint | [7 empty] | Burndown (puntos restantes)
ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable | Estado | Fecha de término | Criterios de aceptación | Día | Fecha | Ideal | Real | Calculado
PB-22 | Como administrador, quiero registrar cada retiro con fecha, quién retira, número de guía, contenedores y peso opcional, para certificar en ese mismo registro los depósitos validados. | Must | 8 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | El retiro y la certificación se guardan juntos o no se guarda nada. Sin guía se puede registrar igual. | 1 | 2026-11-02 | 30 |  | 30
PB-23 | Como equipo de desarrollo, quiero eliminar la vista y el código de gestor, para que la app quede con los tres roles definidos. | Must | 2 | Vicente Torres y Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-06 | No existe pantalla ni rol de gestor. Las reglas no aceptan ese rol. | 2 | 2026-11-03 | 26.6667 |  | 30
PB-24 | Como colaborador, quiero descargar mi certificado mensual en PDF, para tener evidencia de lo que reciclé. | Must | 3 | Vicente Torres | Hecho | 2026-10-06 | Incluye kilos del mes, desglose por material, código único y detalle de cada depósito. | 3 | 2026-11-04 | 23.3333 |  | 30
PB-25 | Como administrador, quiero descargar el reporte mensual de la planta en PDF, para presentarlo en la gestión de sustentabilidad. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Incluye participación por área, kilos por material, tiempos de cada etapa y observaciones. Se genera sin intervención manual. | 4 | 2026-11-05 | 20 |  | 30
PB-26 | Como equipo de desarrollo, quiero borrar los datos y cuentas de prueba, para partir el piloto en limpio. | Must | 2 |  | Por hacer |  | Respaldo exportado antes de borrar. La base queda sin datos de prueba. | 5 | 2026-11-06 | 16.6667 |  | 30
PB-27 | Como administrador de la viña, quiero que mi planta, mi cuenta, las áreas, los contenedores y el validador queden configurados, para empezar el piloto. | Must | 3 |  | Por hacer |  | La contraparte entra al panel y ve su planta lista. | 6 | 2026-11-09 | 13.3333 |  | 30
PB-28 | Como administrador, quiero que al registrar el retiro se cierren las observaciones de esos contenedores, para no arrastrarlas al mes siguiente. | Should | 2 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Las observaciones de los contenedores retirados quedan atendidas con el código del retiro. | 7 | 2026-11-10 | 10 |  | 30
PB-29 | Como administrador, quiero ver los retiros del mes con su guía y si el peso es estimado o verificado, para respaldar el reporte. | Should | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Lista ordenada por fecha. Un retiro con peso se marca como verificado. | 8 | 2026-11-11 | 6.6667 |  | 30
PB-30 | Como validador, quiero recibir un aviso cuando hay depósitos por validar, para hacer la ronda a tiempo. | Should | 2 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | El aviso aparece en la campana y como banner al abrir la app. | 9 | 2026-11-12 | 3.3333 |  | 30
[8 empty] | 10 | 2026-11-13 | 0 |  | 30
Tareas | [7 empty] | Real: anotar cada día el valor de Calculado. Feriados excluidos.
Tarea | Descripción | Historia | Horas est. | Responsable | Estado | Fecha | Issue / PR · Notas
T4-01
T4-02
T4-03
T4-04
T4-05
T4-06
T4-07
T4-08
T4-09
T4-10
T4-11
T4-12
Las tareas se definen en la planificación del sprint, a partir de las historias comprometidas.

## S5
RecyTrack · Sprint Backlog · Sprint 5
Semanas | 13 y 14
Fechas | 16 de noviembre al 27 de noviembre de 2026
Objetivo del sprint | Completar el panel con resumen y rondas, y activar las campañas y el ranking de áreas por participación, con el piloto en curso.
Estado del sprint | Planificado
Puntos comprometidos | 25
Puntos terminados | 0
Avance | 0%
Historias del sprint | [7 empty] | Burndown (puntos restantes)
ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable | Estado | Fecha de término | Criterios de aceptación | Día | Fecha | Ideal | Real | Calculado
PB-31 | Como colaborador, quiero ver el ranking de áreas ordenado por participación, para saber cómo va mi área frente a las demás. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Ordena por porcentaje de la dotación que recicló en el mes. Muestra EcoPuntos por área. No muestra personas. | 1 | 2026-11-16 | 25 |  | 25
PB-32 | Como administrador, quiero crear una campaña con meta de participación, incentivo y fecha de término, para motivar a las áreas. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Una campaña activa por planta. La meta nunca se expresa en kilos. | 2 | 2026-11-17 | 22.2222 |  | 25
PB-33 | Como administrador, quiero ver un resumen del mes con participación, depósitos validados, kilos estimados, rondas y observaciones, para saber cómo va el programa. | Must | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Los indicadores coinciden con el reporte mensual del mismo período. | 3 | 2026-11-18 | 19.4444 |  | 25
PB-34 | Como colaborador, quiero ver en Inicio el lugar de mi área y el incentivo vigente, para saber por qué estamos compitiendo. | Should | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Tarjeta con área, posición en el ranking, avance de la campaña e incentivo. | 4 | 2026-11-19 | 16.6667 |  | 25
PB-35 | Como administrador, quiero ver el calendario de rondas del mes y la ronda de hoy, para saber si el validador está cumpliendo. | Should | 5 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Cada día se marca como completado o no según las validaciones registradas. | 5 | 2026-11-20 | 13.8889 |  | 25
PB-36 | Como colaborador, quiero seguir teniendo la misión semanal y sus puntos, para tener una meta personal corta. | Could | 1 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | La misión rota cada semana y se calcula con depósitos no rechazados. | 6 | 2026-11-23 | 11.1111 |  | 25
PB-37 | Como administrador que entra desde el celular, quiero un mensaje que me pida abrir el panel en el computador, para no operar en una pantalla pequeña. | Could | 1 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | En pantallas angostas se muestra el mensaje en lugar del panel. | 7 | 2026-11-24 | 8.3333 |  | 25
[8 empty] | 8 | 2026-11-25 | 5.5556 |  | 25
Tareas | [7 empty] | 9 | 2026-11-26 | 2.7778 |  | 25
Tarea | Descripción | Historia | Horas est. | Responsable | Estado | Fecha | Issue / PR · Notas | 10 | 2026-11-27 | 0 |  | 25
T5-01 | [7 empty] | Real: anotar cada día el valor de Calculado. Feriados excluidos.
T5-02
T5-03
T5-04
T5-05
T5-06
T5-07
T5-08
T5-09
T5-10
T5-11
T5-12
Las tareas se definen en la planificación del sprint, a partir de las historias comprometidas.

## S6
RecyTrack · Sprint Backlog · Sprint 6
Semanas | 15 a 17
Fechas | 30 de noviembre al 18 de diciembre de 2026
Objetivo del sprint | Cerrar el piloto, medir las métricas comprometidas, corregir errores y terminar los detalles pendientes.
Estado del sprint | Planificado
Puntos comprometidos | 20
Puntos terminados | 0
Avance | 0%
Historias del sprint | [7 empty] | Burndown (puntos restantes)
ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Responsable | Estado | Fecha de término | Criterios de aceptación | Día | Fecha | Ideal | Real | Calculado
PB-38 | Como equipo, quiero ejecutar el plan de pruebas y medir las métricas del piloto, para comprobar si se cumplieron los objetivos. | Must | 5 |  | Por hacer |  | Se mide lectura de QR, rondas completadas, tiempo de la cadena, participación por área y documentos emitidos. | 1 | 2026-11-30 | 20 |  | 20
PB-39 | Como equipo, quiero corregir los errores que aparezcan en el piloto, para cerrar con un producto estable. | Must | 5 |  | Por hacer |  | Los errores reportados quedan registrados y se resuelven por prioridad. | 2 | 2026-12-01 | 18.4615 |  | 20
PB-40 | Como administrador, quiero que la masa aparezca como verificada cuando el retiro tiene peso, para no presentar estimaciones como mediciones. | Should | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Reporte y certificado distinguen kilos estimados y verificados. | 3 | 2026-12-02 | 16.9231 |  | 20
PB-41 | Como colaborador, quiero que toda la app use el nombre RecyTrack y el vocabulario de la planta, para reconocerla como el programa de mi lugar de trabajo. | Should | 3 | Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | El nombre RecyTrack aparece en la app, el ícono instalable y los PDF. Todos los textos hablan de colaboradores, áreas y puntos limpios. | 4 | 2026-12-03 | 15.3846 |  | 20
PB-42 | Como colaborador, quiero ver mi área en Mi cuenta sin poder cambiarla yo, para que nadie suba la participación cambiándose. | Should | 2 | Vicente Torres y Álvaro Jaña | Hecho | 2026-10-07 | Mi cuenta muestra el área sin opción de editarla. Las reglas rechazan que un colaborador cambie su propia área. | 5 | 2026-12-04 | 13.8462 |  | 20
PB-43 | Como colaborador del turno de noche, quiero saber que mi depósito se valida en la ronda del día siguiente, para no pensar que se perdió. | Could | 1 |  | Por hacer |  | Al registrar fuera del horario de ronda se muestra un aviso breve. | 6 | 2026-12-07 | 12.3077 |  | 20
PB-44 | Como administrador de la viña, quiero una dirección web con el nombre RecyTrack, para compartirla con los colaboradores. | Could | 1 |  | Por hacer |  | La app responde en un sitio de hosting con el nombre RecyTrack. | 7 | 2026-12-09 | 10.7692 |  | 20
[8 empty] | 8 | 2026-12-10 | 9.2308 |  | 20
Tareas | [7 empty] | 9 | 2026-12-11 | 7.6923 |  | 20
Tarea | Descripción | Historia | Horas est. | Responsable | Estado | Fecha | Issue / PR · Notas | 10 | 2026-12-14 | 6.1538 |  | 20
T6-01 | [7 empty] | 11 | 2026-12-15 | 4.6154 |  | 20
T6-02 | [7 empty] | 12 | 2026-12-16 | 3.0769 |  | 20
T6-03 | [7 empty] | 13 | 2026-12-17 | 1.5385 |  | 20
T6-04 | [7 empty] | 14 | 2026-12-18 | 0 |  | 20
T6-05 | [7 empty] | Real: anotar cada día el valor de Calculado. Feriados excluidos.
T6-06
T6-07
T6-08
T6-09
T6-10
T6-11
T6-12
Las tareas se definen en la planificación del sprint, a partir de las historias comprometidas.