|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No del todo, y en dos sentidos opuestos. En lo técnico vamos adelantados: en el Sprint 2 no solo terminamos lo comprometido, que era el panel para configurar la planta, sino también gran parte de lo que estaba planificado para los sprints 3, 4 y 5, como la ronda del validador, los retiros, el reporte mensual y las campañas. En cambio, la validación en terreno del Sprint 0, que me tocaba a mí, quedó atrasada: no la pudimos hacer en las semanas 3 y 4 como decía la carta Gantt. Lo que más nos facilitó el trabajo fue que la viña aprobó el flujo principal y solo nos pidió un cambio, sacar el rol de gestor porque para ellos era inviable, y que el equipo ya tenía experiencia en desarrollo web y móvil. Lo que más nos dificultó fue la distancia, porque la planta está en Panquehue y nosotros en Santiago, y los horarios, porque los tres estamos haciendo la práctica profesional en lugares y horarios distintos, lo que hace muy difícil movernos o juntarnos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para la validación en terreno, en vez de esperar a poder ir los tres, en los próximos días me voy a reunir con Esteban Calderón, encargado de Medio Ambiente y Reporting de la planta, y Andrea Cárdenas, subgerente de Sostenibilidad y Aseguramiento de Calidad. Voy a aprovechar esa reunión para mostrarles el prototipo publicado y confirmar las áreas, los puntos limpios, el validador y las fechas del piloto. Para los horarios, nos organizamos de forma asíncrona: cada tarea es un issue o un pull request en GitHub y nos coordinamos con reuniones cortas durante la semana. Y para lo que salió mal en el proceso, que fue fusionar cambios sin que otro integrante los revisara y dejar el seguimiento para el final, acordamos en la retrospectiva volver a exigir la aprobación de cada pull request y actualizar los backlogs al cierre de cada sprint.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siendo honesto, siento que mi aporte en esta fase estuvo más en ordenar y sostener el proyecto que en programar, que es justamente el rol de Scrum Master que quiero desarrollar. Destaco que dejé las evidencias de la Fase 1 y la Fase 2 ordenadas según la estructura de la asignatura, actualicé los documentos al modelo de tres roles, preparé el Product Backlog y el Sprint Backlog con su burndown, los casos de prueba del Sprint 2, el acta de la retrospectiva, las capturas de la aplicación y de la base de datos, y el informe de avance. También aporté en la app con cambios más acotados, como el ojo para mostrar la contraseña y la confirmación del correo al registrarse. Lo que tengo que mejorar es el seguimiento en el momento y no al final: el backlog quedó desactualizado durante casi todo el Sprint 2 y los casos de prueba los redacté después de terminar el desarrollo. Además, no alcancé a revisar los pull requests de mis compañeros antes de que se fusionaran, que era una de mis tareas. Para el Sprint 3 me propongo revisar cada pull request en mi computador antes de aprobarlo y redactar los casos de prueba al planificar el sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es el piloto. Depende de que la viña nos entregue a tiempo los datos de la planta real y de que la ronda diaria se sostenga durante cuatro semanas, y si se atrasa nos quedaría poco margen para medir las métricas antes del cierre. También me preocupa el inicio de sesión con Microsoft, que la viña pidió y que todavía estamos configurando: puede que su área de TI tenga que aprobar la aplicación. A la docente le preguntaría si, en caso de que el piloto parta más tarde, es válido presentar como evidencia final un piloto más corto con sus métricas parciales, y si podemos dejar en una carpeta aparte, Evidencias Adicionales, el material de apoyo que no forma parte de la estructura oficial.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. En el Sprint 2 casi todo el desarrollo de pantallas lo hizo Álvaro, Vicente se concentró en el modelo de datos y yo en la gestión y la documentación. Para lo que queda propongo equilibrar mejor la carga: que Álvaro se encargue de publicar la versión final y preparar Firebase para el piloto, que Vicente agregue la regla que impide repetir el código de un área y prepare los datos de la planta real, y que yo ejecute los casos de prueba pendientes y coordine el piloto con la viña. Las actividades nuevas que aparecieron son la configuración del inicio de sesión con Microsoft junto al área de TI de la viña y la revisión cruzada de pull requests, que tenemos que repartir entre los tres para que ninguno apruebe su propio trabajo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En general el trabajo en grupo ha sido bueno. Destaco el compromiso del equipo y el orden con que trabajamos en GitHub, con issues, ramas y commits por idea, que nos permitió avanzar en paralelo aunque casi nunca coincidimos en horario. El avance técnico del Sprint 2 fue muy superior a lo planificado. Lo que tenemos que mejorar es la disciplina del proceso: revisar el trabajo del otro antes de fusionarlo, registrar lo que hacemos a medida que avanza y coordinarnos mejor con la viña considerando la distancia. Si mantenemos el ritmo técnico y corregimos eso, creo que llegamos bien al piloto.